## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7117
| Fecha | 2016-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | PM 1-2013 EDUCACION VIGENCIA 2013 La información financiera inexacta, no confiable, ni oportuna, incumplimiento de normas, -régimen de contabilidad publica | Debilidades en la Inspección seguimiento revisión periódica de inventarios y bienes aplicación normas procesos y procedimientos implementación lineamientos generales para bienes muebles activos fijos de la SED en la realización cruces entre la sed - IE evaluación mapas de riesgos entre dependencias y comunicación entre las áreas de la SED. | Definir funciones, Competencias y procedimientos al Consejo Directivo de las Instituciones Educativas para la administración y custodia de los bienes muebles. | Reunión | 1 Reunión | 1 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 1 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
2 | FILA_2 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La información financiera inexacta, no confiable, ni oportuna, incumplimiento de normas, -régimen de contabilidad publica | Debilidades en la Inspección seguimiento revisión periódica de inventarios y bienes aplicación normas procesos y procedimientos implementación lineamientos generales para bienes muebles activos fijos de la SED en la realización cruces entre la sed - IE evaluación mapas de riesgos entre dependencias y comunicación entre las áreas de la SED. | Ajustes y actualización al proceso caracterizado en el Sistema de Gestión de Calidad;: Gestión de Recursos Físicos | Socialización del Macroproceso y Proceso con los profesionales del grupo de bienes para seguimiento y control del Plan de Trabajo establecido. | 1 Socialización | 3 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 20 | 3 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
3 | FILA_3 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La información financiera inexacta, no confiable, ni oportuna, incumplimiento de normas, -régimen de contabilidad publica para el registro y afectación de cuentas de los bienes físicos existentes | Debilidades en la Inspección seguimiento revisión periódica de inventarios y bienes aplicación normas procesos y procedimientos implementación lineamientos generales para bienes muebles activos fijos de la SED en la realización cruces entre la sed - IE | Elaboración Acto Administrativo | Elaboración Acto Administrativo | 1 Acto Administrativo | 1 | 2013-07-19 | 2013-12-31 | 21 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
4 | FILA_4 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Dificultad en el control de los recursos y aumento del riesgo del uso inapropiado de los recursos. | La Institución Educativa en la vigencia del 2012 no administró en una cuenta independiente, de los demás ingresos del Fondo de Servicios Educativos los Recursos del SGP por concepto de gratuidad | Seguimiento y Control al cumplimiento de la normatividad (Ley 715 de 2001 y Decreto 4791 de 2008) | Apertura de cuenta Especial independiente | 1 Cuenta independiente y disponible en condiciones de ley. | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 1 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
5 | FILA_5 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Dificultad en el control de los recursos y aumento del riesgo del uso inapropiado de los recursos. | La Institución Educativa en la vigencia del 2012 no administró en una cuenta independiente, de los demás ingresos del Fondo de Servicios Educativos los Recursos del SGP por concepto de gratuidad | Seguimiento y Control al cumplimiento de la normatividad (Ley 715 de 2001 y Decreto 4791 de 2008) | Constancia de apertura de cuenta | 1 documento | 1 | 2204-03-17 | 2013-12-31 | 1 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
6 | FILA_6 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | La SED presenta deficiencias en la aplicabilidad de la política de calidad, debilidades en el cumplimiento de directrices y normas para mejora continua del proceso de Certificación en el SGC, | Falta de gestión, control e información en la aplicación de procesos y procedimientos de la mejora continua, falta de programación y ejecución de visitas para verificar el sistema, construcción y valoración del diseño de mapas de riesgos con acciones tendientes a minimizarlos, no se está cumpliendo con la misión, visión y objetivos estratégicos como lo estipula el SGC. | Acompañamiento y Asesoría | Asistencia Técnica | Visitas | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 20 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
7 | FILA_7 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | La SED presenta deficiencias en la aplicabilidad de la política de calidad, debilidades en el cumplimiento de directrices y normas para mejora continua | Falta de gestión, control e información en la aplicación de procesos y procedimientos de la mejora continua, falta de programación y ejecución de visitas para verificar el sistema, construcción y valoración del diseño de mapas de riesgos con acciones tendientes a minimizarlos, no se está cumpliendo con la misión, visión y objetivos estratégicos como lo estipula el SGC. | Socialización de la Visión y la Misión | Publicación Gestión Estratégica en la Página a través del Portafolio. | Publicación Gestión Estratégica en la Página a través del Portafolio. | 1 | 0 | 2013-08-31 | 20 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
8 | FILA_8 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | la SED otorgo la renovacion de la licencia de funcionamiento y reconocimiento oficial a la Institución Educativa El trebol a pesar de las irregularidades presentadas, aspectos que no tuvo en cuenta el director de nucleo como responsable de la evaluacion de la IE, incumpliendo sus funciones. | La Unidad de Inspección, Vigilancia y control, no cuenta con mecanismos de control que le permita verificar la labor de apoyo que realiza el Director de Núcleo de Desarrollo Educativo como responsable de las visitas en las IE y que le sirva de sustento para el desarrollo de su quehacer, como es la renovación y la licencia de funcionamiento y reconocimiento oficial. | Comunicado para el Director de núcleo y para el Rector exponiendo la agenda y la temática a tratar. | comunicado | 2 Comunicados | 2 | 2013-08-01 | 2013-08-30 | 8 | 2 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
9 | FILA_9 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | la SED otorgo la renovacion de la licencia de funcionamiento y reconocimiento oficial a la Institución Educativa El trebol a pesar de las irregularidades presentadas, aspectos que no tuvo en cuenta el director de nucleo como responsables de la evaluacion de la IE, incumpliendo sus funciones. | La Unidad de Inspección, Vigilancia y control, no cuenta con mecanismos de control que le permita verificar la labor de apoyo que realiza el Director de Núcleo de Desarrollo Educativo como responsable de las visitas en las IE y que le sirva de sustento para el desarrollo de su quehacer, como es la renovación y la licencia de funcionamiento y reconocimiento oficial. | Taller con el Director de Núcleo: Funciones según Dto. 1240, Dto. 2174 de 2005, Funciones de inspección y vigilancia, Res. 0656 de 2006 art. 02 | 1 Taller | Taller | 1 | 2013-08-01 | 2013-08-30 | 8 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
10 | FILA_10 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | la SED otorgo la renovacion de la licencia de funcionamiento y reconocimiento oficial a la Institución Educativa El trebol a pesar de las irregularidades presentadas, | La Unidad de Inspección, Vigilancia y control, no cuenta con mecanismos de control que le permita verificar la labor de apoyo que realiza el Director de Núcleo de Desarrollo Educativo como responsable de las visitas en las IE y que le sirva de sustento para el desarrollo de su quehacer, como es la renovación y la licencia de funcionamiento y reconocimiento oficial. | Reunión con el Rector de la I.E. El Trébol, y la U. de Inspección, Vigilancia de la S.E.D. | Reunion | 1 Reunion | 1 | 2013-08-01 | 2013-08-30 | 8 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
11 | FILA_11 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | la SED otorgo la renovacion de la licencia de funcionamiento y reconocimiento oficial a la Institución Educativa El trebol a pesar de las irregularidades presentadas, | La Unidad de Inspección, Vigilancia y control, no cuenta con mecanismos de control que le permita verificar la labor de apoyo que realiza el Director de Núcleo de Desarrollo Educativo como responsable de las visitas en las IE y que le sirva de sustento para el desarrollo de su quehacer, como es la renovación y la licencia de funcionamiento y reconocimiento oficial. | Visita a la I.E. El Trébol, seguimiento a los registros incluidos en las actas 1 y 2 de libros reglamentarios. | Visita | 1 Visita | 1 | 2013-08-01 | 2013-08-30 | 8 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
12 | FILA_12 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Tardanza en la consulta y potencia el riesgo de perdida de documentos y por lo tanto de la memoria institucional | La Institución Educativa el Trebol no le está dando cumplimiento a la ley general de archivos, observándose desorden en la custodia y debida guarda en los documentos que sustentan la gestión administrativa y contable. | Capacitación en archivos de gestión Ley 594 de 2000 | Capacitaciones | 1 capacitación | 1 | 2013-08-01 | 2013-08-30 | 1 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
13 | FILA_13 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | La I.E. "El Trebol" no ha tenido apoyo por parte del Director de Núcleo en: fines evaluativos, cumplimiento de inpección y vigilancia, desarrollo de la gestión educativa, control de libros reglamentarios, documentos y registros académicos y administrativos. | Incumplimiento a los Manuales de Funciones y de Procedimientos y la no aplicación del Sistema de Gestión de Calidad y las políticas institucionales. | Redefinir y ajustar el Manual de Funciones y competencias de los Directores de Núcleo frente a los Establecimientos Educativos | 1 reunión | 1 Manual de Funciones Socializado y Actualizado. | 1 | 2013-08-01 | 2013-08-30 | 8 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
14 | FILA_14 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | La I.E. "El Trebol" no ha tenido apoyo por parte del Director de Núcleo en: fines evaluativos, cumplimiento de inpección y vigilancia, desarrollo de la gestión | Incumplimiento a los Manuales de Funciones y de Procedimientos y la no aplicación del Sistema de Gestión de Calidad y las políticas institucionales. | Proporcionar nuevo material, formatos actualizados que hacen parte de la plataforma ALMERA para el estudio de los funcionarios. | 1 reunión | Reunión | 1 | 2013-08-01 | 2013-09-30 | 8 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
15 | FILA_15 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | La I.E. "El Trebol" no ha tenido apoyo por parte del Director de Núcleo en: fines evaluativos, cumplimiento de inpección y vigilancia, desarrollo de la gestión | Incumplimiento a los Manuales de Funciones y de Procedimientos y la no aplicación del Sistema de Gestión de Calidad y las políticas institucionales. | Acta de compromiso entre las partes, para poner en marcha las directrices que propicien y sustenten la calidad del proceso. | 1 Acta | Acta | 1 | 2013-08-01 | 2013-08-30 | 8 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
16 | FILA_16 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | La SED realizó 6 pagos por concepto de bonificación a un docente por laborar en zonas de dificil acceso, situación que no corresonde por que el docente está nombrado de tiempo completo en la Institución Educativa El Trebol con 18 horas de asignación académica y 4 horas en zona rural, para un total de 22 horas. | Esta situación se presenta debido al no cumplimiento de las directrices emanadas del MEN y normatividad legal de la SED, a los manuales de procedimientos e inaplicabilidad del sistema de gestión de calidad y políticas institucionales de la unidad de Inspección, Vigilancia y Control. | Revisión mensual (novedades), previo al ingreso de nómina y verificación de acuerdo a la resolución de dificil acceso. | Revisión y verificación (nómina vs resolución actualizada de dificil acceso) | Revisión vs verificación | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 20 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
17 | FILA_17 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | El rector saliente de la Institución Educativa no presenta el informe de gestión, el cual debe contener un informe resumido, ejecutivo y de gestión, situación de los recursos por cada una de las vigencias fiscales , | En la SED no se encontró el paz y salvo del rector saliente para su nueva posesión, documento que debería ser indispensable previa presentación de los informes obligatorios | Establecer procedimientos de acta de entrega por traslado y/o renuncia de rectores | Socialización del procedimiento a través del Consejo Directivo | Certificación firmada por los integrantes del Consejo Directivo y/o Director de Núcleo y/o Secretario de Educación Municipal. | 1 | 2013-08-01 | 2013-12-31 | 20 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
18 | FILA_18 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Al revisar el documento "relaciones técnicas 2011 final ", remitido por la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, al equipo auditor de la CGR, | Imposibilidad física de cumplir con las relaciones técnicas debido al bajo número especialmente en el sector rural | Solicitar al Ministerio de Educación Nacional modificar las relaciones técnicas para el Departamento de Caldas en atención a las condiciones de su población estudiantil, geografía, topografía y dispersión poblacional | Enviar oficio al MEN justificando la petición de cambio de relaciones técnicas para Caldas | Porcentaje de actividades realizadas | 1 | 2012-11-01 | 2012-11-15 | 2 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
19 | FILA_19 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Al revisar el documento "relaciones técnicas 2011 final ", remitido por la Secretaría de Educación del Departamento de Caldas, al equipo auditor de la CGR, se observa que en la entidad territorial, el número promedio de alumnos por docente, en la zona urbana es de 27,43 y | Imposibilidad física de cumplir con las relaciones técnicas debido al bajo número especialmente en el sector rural | Realización de ajuste a la planta de personal conforme a las relaciones técnicas aprobadas por el MEN con base en el último documento de viabilización de la planta de personal para Caldas | Elaborar estudio de planta con base en la matriz del MEN | Porcentaje de actividades realizadas | 1 | 2013-02-01 | 2013-04-30 | 13 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
20 | FILA_20 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | El Nivel Central de la CGR remitió base de datos oficial. Se encontraron al interior de cada municipio un total de 206 registros duplicados y 57 intermunicipios, con alto grado de similitud. | Deficiencias en los controles implicitos y explicitos en el proceso de registro del Sistema de matrículas SIMAT, los cuales se evidencian en errores de digitación y deficiencias en los procesos de depuración de las bases de datos | Realizar cruce de bases de datos para identificar duplicidades. | Realizar lista de chequeo y aplicarla mensualmente para verificar el control y los resultados obtenidos | PORCENTAJE CRUCES DE INFORMACION | 5 | 2013-02-01 | 2013-06-30 | 20 | 5 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
21 | FILA_21 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | El Nivel Central de la CGR remitió base de datos oficial. Se encontraron al interior de cada municipio un total de 206 registros duplicados y 57 intermunicipios, con alto grado de similitud. De las 129 duplicidades que se comunicaron inicialmente, 123 continúan presentándose en la base de datos oficial remitida por el Nivel Central de la CGR | Deficiencias en los controles implicitos y explicitos en el proceso de registro del Sistema de matrículas SIMAT, los cuales se evidencian en errores de digitación y deficiencias en los procesos de depuración de las bases de datos | Elaboración circular dirigida a Rectores y Directores Rurales, estableciendo el procedimiento para la eliminación de los registros duplicados en el Sistema de matrícula, con el objetivo de que se realicen las correcciones correspondientes. | Circular expedida | Porcentaje de actividades realizadas | 1 | 2013-01-16 | 2013-02-01 | 2 | 2 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
22 | FILA_22 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | El Nivel Central de la CGR remitió base de datos oficial. Se encontraron al interior de cada municipio un total de 206 registros duplicados y 57 intermunicipios, con alto grado de similitud. De las 129 duplicidades que se comunicaron inicialmente, 123 continúan presentándose en la base de datos oficial remitida por el Nivel Central de la CGR | Deficiencias en los controles implicitos y explicitos en el proceso de registro del Sistema de matrículas SIMAT, los cuales se evidencian en errores de digitación y deficiencias en los procesos de depuración de las bases de datos | Eliminar registros duplicadosen el SIMAT | Pantallazos originados en el sistema | Porcentaje de actividades realizadas | 1 | 2013-07-01 | 2013-07-15 | 2 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
23 | FILA_23 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | El Nivel Central de la CGR remitió base de datos oficial. Se encontraron al interior de cada municipio un total de 206 registros duplicados y 57 intermunicipios, con alto grado de similitud. De las 129 duplicidades | Deficiencias en los controles implicitos y explicitos en el proceso de registro del Sistema de matrículas SIMAT, los cuales se evidencian en errores de digitación y deficiencias en los procesos de depuración de las bases de datos | Capacitación a los Rectores y Directores rurales sobre el proxcedimiento para evitar y eliminar duplicidades de registros en el SIMAT | Realización de capacitación | Porcentaje de actividades realizadas | 1 | 2013-03-01 | 2013-04-30 | 8 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
24 | FILA_24 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | En visita de campo realizada a IE de los Municipios de Aguadas, Manzanares, Pensilvanía y Norcasia se encontró que 77 estudiantes no se encontraban en las aulas de clases los días que se realizaron las verificaciones y según lo manifestado por los rectores, | Fallas en conectividad y por desconocimiento del impacto del tema | Programar y ejecutar el proceso de auditoría de matrícula externa a los establecimientos educativos oficiales del Departamento | Realización de auditoría a 100% de Establecimientos Educativos | Porcentaje de Establecimientos visitados | 1 | 2013-04-01 | 2013-08-31 | 25 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
25 | FILA_25 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | En visita de campo realizada a IE de los Municipios de Aguadas, Manzanares, Pensilvanía y Norcasia se encontró que 77 estudiantes no se encontraban en las aulas de clases los días que se realizaron las verificaciones y según lo manifestado por los rectores, docentes o estudiantes, ellos ya no volvían a la institución. | Fallas en conectividad y por desconocimiento del impacto del tema | Emitir circular fijando directrices con respecto a la actualizacion de las novedades de matrícula en el SIMAT. | Circular expedida | Porcentaje de actividades realizadas | 1 | 2013-03-01 | 2013-03-15 | 2 | 1 | Las acciones fueron cumplidas las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
26 | FILA_26 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | PLAN DE MEJORAMIENTO NRO 1-2014 EDUCACION SUSCRITO EN LA VIGENCIA 2014 POLITICAS PUBLICAS 45 sedes educativas de la muestra visitada tienen problemas de titulación de predios; | Los Predios son muy antiguos, porque fueron donados por personas de la región. | Titulación de Predios | Levantar Inventario (A través del Sistema Interactivo de Consulta de infraestructura (SICIED), se realizo un estudio. Esta información es la base primaria de los datos. | Documento | 6 | 2014-09-08 | 2014-12-29 | 16 | 6 | Las acciones se vienen cumpliento, se han realizado gestiones para lograr titularizar los predios de los establecimientos eduativos las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
27 | FILA_27 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | 45 sedes educativas de la muestra visitada tienen problemas de titulación de predios; al no poseer escritura a nombre del ente territorial, no pueden recibir beneficios de la Ley 21 de 1982 | Ha sido dispendioso la búsqueda de información para la titulación de los predios | Titulación de Predios | Identificar los predios (Confrontar la información del SICIED con la encuesta realizada a los Rectores). | Documento | 6 | 2014-09-08 | 2014-12-29 | 16 | 6 | Las acciones se vienen cumpliento, se han realizado gestiones para lograr titularizar los predios de los establecimientos eduativos las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
28 | FILA_28 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | 45 sedes educativas de la muestra visitada tienen problemas de titulación de predios; al no poseer escritura a nombre del ente territorial, no pueden recibir beneficios de la Ley 21 de 1982 | Existen predios que tiene escritura, pero no están registradas. | Titulación de Predios | Campañas a las Alcaldías Municipales, manifestando la urgencia de legalizar los predios. | Comunicaciones escritas, correos electrónicos y visitas | 26 | 2014-09-08 | 2015-12-28 | 68 | 5 | Las acciones se vienen cumpliento, se han realizado gestiones para lograr titularizar los predios de los establecimientos eduativos las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
29 | FILA_29 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | 45 sedes educativas de la muestra visitada tienen problemas de titulación de predios; al no poseer escritura a nombre del ente territorial, no pueden recibir beneficios de la Ley 21 de 1982 | Existen predios que tiene escritura, pero no están registradas. | Titulación de Predios | Campañas con los Directores y Rectores de las Instittuciones Educativas de los 26 municipios. | Comunicaciones escritas, correos electrónicos y visitas | 500 | 2014-09-08 | 2015-12-28 | 68 | 169 | Las acciones se vienen cumpliento, se han realizado gestiones para lograr titularizar los predios de los establecimientos eduativos las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
30 | FILA_30 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | 45 sedes educativas de la muestra visitada tienen problemas de titulación de predios; al no poseer escritura a nombre del ente territorial, no pueden recibir beneficios de la Ley 21 de 1982 | Existen predios que tiene escritura, pero no están registradas. | Titulación de Predios | Enviar a la Unidad de Bienes del Depto el Inventario de las Instituciones que son propiedad del Departamento, a fin de realizar las gestiones pertinentes. | Documento | 1 | 2015-01-19 | 2015-01-30 | 2 | 1 | Las acciones se vienen cumpliento, se han realizado gestiones para lograr titularizar los predios de los establecimientos eduativos las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
31 | FILA_31 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | 45 sedes educativas de la muestra visitada tienen problemas de titulación de predios; al no poseer escritura a nombre del ente territorial, no pueden recibir beneficios de la Ley 21 de 1982 | Existen predios que tiene escritura, pero no están registradas. | Titulación de Predios | Realizar las Gestiones de legalización de los predios del departamento; designando personal de contratación y/o funcionarios de carrera del Ente Territorial. | Documento | 3 | 2015-01-19 | 2016-09-08 | 104 | 3 | Las acciones se vienen cumpliento, se han realizado gestiones para lograr titularizar los predios de los establecimientos eduativos las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
32 | FILA_32 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Verificada la calidad y oportunidad del servicio de transporte escolar, en la muestra realizada en 12 municipios . Se encontró que varias de las rutas presentan sobrecupo, superando los camperos el límite de 18 estudiantes por vehículo. | Desconocimiento de la normatividad por parte de las autoridades municipales. | Garantizar que no se de sobrecupo en el transporte escolar | Divulgar a toda la comunidad y autoridades de los municipios el Decreto to 0048 del 17/ene/2013, expedido por el Ministerio de Transporte. | Documentos | 24 | 2014-09-01 | 2015-12-31 | 64 | 24 | Las acciones se vienen cumpliento, se han realizado gestiones para lograr que no haya sobrecupo en el transporte escolar, las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
33 | FILA_33 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Verificada la calidad y oportunidad del servicio de transporte escolar, en la muestra realizada en 12 municipios . Se encontró que varias de las rutas presentan sobrecupo, superando los camperos el límite de 18 estudiantes por vehículo. | Desconocimiento de la normatividad por parte de las autoridades municipales. | Garantizar el transporte escolar necesario, a fin de evitar el sobrecupo | Realizar las gestiones pertinentes antes las Entidades competentes, con el fin de apropiar los recursos necesarios para la correcta ejecución de programa de Transporte Escolar. | Documento | 5 | 2014-09-01 | 2015-12-31 | 64 | 5 | Las acciones se vienen cumpliento, se han realizado gestiones para lograr que no haya sobrecupo en el transporte escolar, las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
34 | FILA_34 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Verificada la calidad y oportunidad del servicio de transporte escolar, en la muestra realizada en 12 municipios . Se encontró que varias de las rutas presentan sobrecupo, superando los camperos el límite de 18 estudiantes por vehículo. | Desconocimiento de la normatividad por parte de las autoridades municipales. | Garantizar el transporte escolar necesario, a fin de evitar el sobrecupo | Enviar a las alcaldias Municipales los resultados de la Auditoria y el Plan de Mejoramiento, para el debido cumplimiento. | Documento | 2 | 2014-09-01 | 2015-12-31 | 64 | 2 | Las acciones se vienen cumpliento, se han realizado gestiones para lograr que no haya sobrecupo en el transporte escolar, las cuales se pueden evidenciar en el informe de seguimiento a diciembre 31 de 2016 con los soportes respectivos
44 | FILA_44 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | PLAN DE MEJORAMIENTO NRO 3-2014 POLITICAS PUBLICAS SECRETARIA INVOLUCRADA DESAROLLO E INTEGRACION SOCIAL Y DEPORTE La Gobernación de Caldas no le está dando cumplimiento a la Ley Nº 1622 de 2013 en su artículos 18 Competencias de los Departamentos en sus diferentes numerales, 1-23 Funciones del Sistema Nacional de Juventud, | Alta rotacion de la poblacion juvenil en los Municipios de Aranzazu, Salamina, Pensilvania, San Jose y La Merced. | Dar Cumplimiento a la Ley 1622 de 2013 | Realizar asistencia tenica a las administraciones Municipales, para el fortalecimiento del sistema de participacion juvenil, con el fin de hacer operativos los Consejos Municipales de Jueventud, viabilizar las plataformas de juventud y cumplir con la realización de las Asambleas juveniles. | Actas | 12 | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 60 | 12 | Durante la vigencia 2016, se realizaron visitas de asistencia técnica para implementación de la ley 1622 de 2013 y fortalecimiento de los espacios de participación juvenil en aquellos municipios en donde el proceso se encontraba más débil. Así mismo se conformaron y actualizaron las plataformas municipales de juventud y se realizó un encuentro departamental de carácter lúdico pedagógico para la socialización del Estatuto de Ciudadanía Juvenil, reconocimiento del liderazgo y promoción de los espacios de participación juveni
45 | FILA_45 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La Gobernación de Caldas no le está dando cumplimiento a la Ley Nº 1622 de 2013 en su artículos 18 Competencias de los Departamentos en sus diferentes numerales, 1-23 Funciones del Sistema Nacional de Juventud, 24 conformación del Sistema Nacional de Juventudes, 60 plataformas de las juventudes y al capítulo V asambleas Juveniles articulo 66 y 67 respecto a su conformación. | Migracion de la Poblacion Juvenil al terminar sus estudios secundarios | Dar Cumplimiento a la Ley 1622 de 2013 | Socializar semestralmente con los alcaldes, las responsabilidades y competencias que la Ley 1622 de 2013, establece para con los Consejos Municipales de Juventud, y la obligatoriedad del apoyo que la Alcaldia debe brindarles con recursos económicos y la asistencia de un funcionario responsable del proceso de juventud. | Documentos | 27 | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 60 | 27 | Con el propósito de informar y concientizar los alcaldes de la responsabilidad en la implementación de una ley de carácter estatutaria, se envió circular informativa y además en los meses de Marzo y Septiembre se realizaron 2 jornadas de capacitación a los funcionarios responsables de liderar el tema juvenil en cada municipio.
46 | FILA_46 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La Gobernación de Caldas no le está dando cumplimiento a la Ley Nº 1622 de 2013 en su artículos 18 Competencias de los Departamentos en sus diferentes numerales, 1-23 Funciones del Sistema Nacional de Juventud, 24 conformación del Sistema | Insuficiente apoyo por parte de las administraciones municipales a los consejos municipales de juventud. | Dar Cumplimiento a la Ley 1622 de 2013 | Realizar capacitacion y acompañamiento a la Gestion del Concejo Departamental de Juventud, a fin de que cada representante de cada Municipio, replique lo aprendido en cada Municpio para operar su consejo Juvenil | Documentos | 2 | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 60 | 2 | NO APLICA para la vigencia 2016, en razón que los consejos de juventud perdieron vigencia en diciembre de 2015 y no se ha convocado a elecciones debido a que se está esperando la reglamentación de dicha elección por parte de senado, cámara y la posterior sanción presidencial para proceder a convocar a elecciones.
47 | FILA_47 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La Gobernación de Caldas no le está dando cumplimiento a la Ley Nº 1622 de 2013 en su artículos 18 Competencias de los Departamentos en sus diferentes numerales, 1-23 Funciones del Sistema Nacional de Juventud, | Insuficiente apoyo por parte de las administraciones municipales a los consejos municipales de juventud. | Dar Cumplimiento a la Ley 1622 de 2013 | Verificar semestralmente si los integrantes del Consejo Municipal de Jueventudes, se encuentran activos y si estan dando cumplimiento a las funciones que le establece la Ley 1622 de 2013 articulo 34 | Documentos | 3 | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 60 | 3 | En ausencia de consejos municipales de juventud se fortalecieron 25 plataformas de juventud como escenario de participación juvenil reconocido y viabilizado por la Ley 1622 de 2013.
48 | FILA_48 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La Gobernación de Caldas no le está dando cumplimiento a la Ley Nº 1622 de 2013 en su artículos 18 Competencias de los Departamentos en sus diferentes numerales, 1-23 Funciones del Sistema Nacional de Juventud, | Insuficiente apoyo por parte de las administraciones municipales a los consejos municipales de juventud. | Dar Cumplimiento a la Ley 1622 de 2013 | De acuerdo a los resultados del seguimiento informar a las respectivas adminsitraciones municipales para que tomen las acciones correctivas necesarias para que el Consejo Municipal de Juventudes sea operativo | documentos | 12 | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 60 | 12 | Se realizaron visitas de asistencia técnica para la implementación de la ley, conformación y funcionamiento de plataformas de juventud en ausencia de consejos municipales de juventud, entregando la respectiva acta con el informe de las gestiones adelantadas a cada coordinador municipal visitado
49 | FILA_49 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | SECRETARIA DE DEPORTE La Gobernación de Caldas no ejerce seguimiento y control a la ejecución de los programas de deporte a través de las secretaria por cuanto no se pudo establecer el cumplimento de metas d | Debilidad en la planeacion y seguimiento a la ejecucion de programas con la poblacion vulnerable y con el tema de infraestructura deportiva construida o adecuada en los municipios de caldas | Designar Recursos ( Financieros) dentro del Plan de Accion de cada vigencia de la Secretaria de Deporte y Recreacion, para la ejecucion de Programas con poblacion vulnerable en los distintos Municipios del Deparatmento de Caldas | Elaborar proyectos para atender en las areas de recreacion, deporte, actividad fisica y educacion fisica a la poblacion vulnerable del departamento. | Documento | 2 | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 60 | 2 | se suscribieron contratos para atender estas actividada; a DICIEMBRE 31 DE 2016 NO ENVIARON INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES
50 | FILA_50 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | La Gobernación de Caldas no ejerce seguimiento y control a la ejecución de los programas de deporte a través de las secretaria por cuanto no se pudo establecer el cumplimento de metas descritas para las vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. | Debilidad en la planeacion y seguimiento a la ejecucion de programas con la poblacion vulnerable y con el tema de infraestructura deportiva construida o adecuada en los municipios de caldas | Designar Recursos ( Financieros) dentro del Plan de Accion de cada vigencia de la Secretaria de Deporte y Recreacion, para la ejecucion de Programas con poblacion vulnerable en los distintos Municipios del Deparatmento de Caldas | Realizar convenios de asociacion para beneficiar la poblacion vulnerable del Departamento | Documento | 4 | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 60 | 3 | se suscribio convenio interadministrativo con COLDEPORTES NACIONAL convenio; a DICIEMBRE 31 DE 2016 NO ENVIARON INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES
51 | FILA_51 |  | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | La Gobernación de Caldas no ejerce seguimiento y control a la ejecución de los programas de deporte a través de las secretaria por cuanto no se pudo establecer el cumplimento de metas descritas para las vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. | Debilidad en la planeacion y seguimiento a la ejecucion de programas con la poblacion vulnerable y con el tema de infraestructura deportiva construida o adecuada en los municipios de caldas | Designar Recursos ( Financieros) dentro del Plan de Accion de cada vigencia de la Secretaria de Deportes y Recreacion, para la ejecucion de Programas con poblacion vulnerable en los distintos Municipios del Deparatmento de Caldas | Dar respuesta a los requerimientos de programas recreativos con Instituciones o Fundaciones o Alcaldias Municipales para beneficiar la Poblacion Vulnerable del Departamento de Caldas, a traves de programas vivenciales. | Documento | 20 | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 60 | 20 | CONTRATO "Prestar los servicios profesionales como licenciado en educación física y recreación, para apoyar la ejecución de los programas y proyectos de la unidad de educación 25/01/2017a DICIEMBRE 31 DE 2016 NO ENVIARON INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES
52 | FILA_52 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | La Gobernación de Caldas no ejerce seguimiento y control a la ejecución de los programas de deporte a través de las secretaria por cuanto no se pudo establecer el cumplimento de metas descritas para las vigencias 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. | Debilidad en la planeacion y seguimiento a la ejecucion de programas con la poblacion vulnerable y con el tema de infraestructura deportiva construida o adecuada en los municipios de caldas | Realizar seguimiento al estado de la infraestructura Deportiva de la Gobernacion de Caldas | Realizar seguimiento a traves de visitas entre Secretaria de Deporte y Recreacion de Caldas, Alcaldes y Coordinadores de Deportes Municipales a la Infraestructura Deportiva construida con aportes de la Gobernacion de Caldas, para determinar el estado, con el fin de tomar acciones correctivas. | Documento | 30 | 2014-10-01 | 2015-12-31 | 60 | 1 | En los encuentros para la prosperidad realizados en el 2014 por el gobernador de caldas y su equipo de gobierno, el secretario de deportes del departamento tubo la oportunidad de apreciar y recibir informacion sobre el estado de los escenarios deportivos de " Marmato, Neira, Norcasia, Anserma, Chinchina, Samana, Aranzazu y Palestina; a DICIEMBRE 31 DE 2016 NO ENVIARON INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES
| FILA_53 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | PLAN DE MEJORAMIENTO 1-2015 AUDITORIA LEY 550 .En la evaluacion y confrontacion de la informacion registrada en las liquidaciones de cuotas partes pensionales, se observo que no estan incluidos dentro de los registros contables, los hechos economicos, operacionales y juridicos realizados por la unidad de prestaciones sociales del ente auditado para determinar el valor de las acrrencias por el citado concepto, de tal forma que revele y registre la contabilidad, las acciones presedentes en la cuantificacion del valor de dichas obligaciones y del adecuado saneamiento y depuracion de las acreencias y la informacion contable. | Debilidad en el seguimiento | Como Mecanismo de control se llevaran a cabo conciliaciones trimestrales entre la unidad de prestaciones sociales y Contabilidad | Como Mecanismo de control se llevaran a cabo conciliaciones trimestrales entre la unidad de prestaciones sociales y Contabilidad | Concialiciones | 4 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 4 | Según oficio SDH-014del 24 de enero de 2017 emitido por la secretaria de hacienda; se indica que Las acciones se vienen llevando a cabo adjuntan evidencias.
| FILA_54 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | ley 550 .En la evaluacion y confrontacion de la informacion registrada en las liquidaciones de cuotas partes pensionales, se observo que no estan incluidos dentro de los registros contables, los hechos economicos, operacionales y juridicos realizados por la unidad de prestaciones sociales del ente auditado para determinar el valor de las acrrencias por el citado concepto, de tal forma que revele y registre la contabilidad, las acciones presedentes en la cuantificacion del valor de dichas obligaciones y del adecuado saneamiento y depuracion de las acreencias y la informacion contable. | Debilidad en el seguimiento | Implementacion un modulo en SAP para manejar la informacion referente a bonos y cuotas partes pensionales; con el fin de que se registre en linea en la contabilidad | Implementacion un modulo en SAP para manejar la informacion referente a bonos y cuotas partes pensionales; con el fin de que se registre en linea en la contabilidad | MODULO | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 0 | Según oficio SDH-014del 24 de enero de 2017 emitido por la secretaria de hacienda; se indica que Las acciones se vienen llevando a cabo.
| FILA_55 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | PLAN DE MEJORAMIENTO NRO 1-2016 AUDITORIA DE REGALIAS Concepto del comité consultivo ( en la revision de los soportes corrrespondientyes al concepto del comité consultivo. Solcitados por el OCAD. no se encuentran respuestas de este para diferentes proyectos. | No se encuentra reglamentado por la comision rectora del sistema General de Regalias | Realizar un control por parte de Planeacion Departamental, respecto de solicitar a la Secretaria Tecnica del OCAD la respuesta de la solicitud del concepto que emite el comité consultivo respecto de los proyectos | Realizar un control por parte de Planeacion Departamental, respecto de solicitar a la Secretaria Tecnica del OCAD la respuesta de la solicitud del concepto que emite el comité consultivo respecto de los proyectos | Oficios | 1 | 1 enero de 2016 | 2016-12-31 | 52 | 0 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2016 Los responsables no enviaron envidencias del cumplimiento de las acciones a diciembre 31 de 2016.
| FILA_56 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Informes de contratistas que no reflejan los avances del contrato | Debilidad en la funcion de supervision | Efectuar capacitacion a los supervisores, indicandoles los parametros y directrices que se deben tener encuenta | Efectuar capacitacion a los supervisores, indicandoles los parametros y directrices que se deben tener encuenta | Capacitacion | 3 | 1 enero de 2016 | 2016-12-31 | 52 | 0 | Se realizo la capacitacion en contratacion orientada por el sena el dia 11 de mayo de 2016 con la asisitencia de 57 funcionarios como se puede evidenciar en informe de seguimiento de fecha septiembre de 2016 emitido por la Secretaria General firmado por la profesional universitario Olga Mariela Morales Pescador
| FILA_57 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Analisis y requisitos en la aprobacion del proyecto City Tech | Debilidad en la Gestion Documental de los proyectos de Regalias | Mejorar el procedimiento y socializarlo | Mejorar el procedimiento y socializarlo | Procedimiento y Entrenamiento | 1 | 1 enero de 2016 | 2016-12-31 | 52 | 0 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2016 NO ENTREGARON INFORME DE SEGUIMIENTO NI ALLEGARON EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION LOS RESPONSABLES DE LA MISMA.
| FILA_58 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Deficiencias en la la planeacion del convenio nro 08112013-0620 | Debilidad en la Planeacion | Realizar una capacitacion en el tema de proyectos de regalias enfatizando en la planeacion de los mismos | Realizar una capacitacion en el tema de proyectos de regalias enfatizando en la planeacion de los mismos | Capacitacion | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 0 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2016 NO ENTREGARON INFORME DE SEGUIMIENTO NI ALLEGARON EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION LOS RESPONSABLES DE LA MISMA.
| FILA_59 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Garantias en la ejecucion contractual del convenio nro 08112013-0620 | Debilidad en el control en la exigencia de garantias antes de suscribir el contrato | Exigir las garantias antes de suscribir el contrato | Exigir las garantias antes de suscribir el contrato | Polizas | 1 | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 52 | 0 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2016 NO ENTREGARON INFORME DE SEGUIMIENTO NI ALLEGARON EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION LOS RESPONSABLES DE LA MISMA.
| FILA_60 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Documentos soportes dela ejecucion del convenio nro 08112013-0620 | Debilidad en la funcion de supervision | Efectuar capacitacion a los supervisores, indicandoles los parametros y directirces que se deben tener encuenta | Efectuar capacitacion a los supervisores, indicandoles los parametros y directrices que se deben tener encuenta | Capacitacion | 2 | 1 enero de 2016 | 2016-12-31 | 52 | 0 | Se realizo la capacitacion en contratacion orientada por el sena el dia 11 de mayo de 2016 con la asisitencia de 57 funcionarios como se puede evidenciar en informe de seguimiento de fecha septiembre de 2016 emitido por la Secretaria General firmado por la profesional universitario Olga Mariela Morales Pescador
| FILA_61 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Universidad de Caldas (supervision) | Debilidad en la funcion de supervision | Efectuar capacitacion a los supervisores, indicandoles los parametros y directirces que se deben tener encuenta | Efectuar capacitacion a los supervisores, indicandoles los parametros y directrices que se deben tener encuenta | Capacitacion | 2 | 1 enero de 2016 | 2016-12-31 | 52 | 0 | Se realizo la capacitacion en contratacion orientada por el sena el dia 11 de mayo de 2016 con la asisitencia de 57 funcionarios como se puede evidenciar en informe de seguimiento de fecha septiembre de 2016 emitido por la Secretaria General firmado por la profesional universitario Olga Mariela Morales Pescador
| FILA_62 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Universidad de Caldas (supervision) | Debilidad en la funcion de supervision | Realizar seguimiento por parte de Planeacion Departamental a los proyectos que ejecutan terceros | Realizar seguimiento por parte de Planeacion Departamental a los proyectos que ejecutan terceros | Documento | 1 | 1 enero de 2016 | 1 enero de 2016 | 52 | 0 | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2016 NO ENTREGARON INFORME DE SEGUIMIENTO NI ALLEGARON EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION LOS RESPONSABLES DE LA MISMA.
1 | FILA_63 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | PLAN DE MEJORAMIENTO NRO 2-2016 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES HALLAZGO NRO 1 PROCESOS INVOLUCRADO NOMINA Y BIENESTAR Gestión de cobro de incapacidades de docentes, 2012,2013 y 2014 (A,D,F) | Debilidad en los mecanismos de control de las incapacidades No se tiene una herramienta (un archivo consolidado que contenga como minimo: un inventario de incapacidades, informacion clasificada por tipo de incapacidad, duración de la incapacidad,institución educativa, nombre del docente entre otras variables); con el fin de establecer cuales generan reemplazo y posterior recobro | Como Mecanismo de control: Crear una herramienta (base de datos que contega como minimo un inventario de incapacidades, : nombre del docente, documento de identidad, institucion educativa, duracion de la incapacidad, tipo de incapacidad, numero de incapacidades entre otras variables, para determinar cuales son objeto de recobro, y asignar un responsable del proceso. | Archivo | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 12 | 1 | Se elaboró una base de datos en Excel que contine cuatro hojas (General, Prorroga, Maternidad y Accidente Laboral) la que se alimenta diariamente con las incapacidades reportadas por COSMITET, Instituciones Educativas, y las que remiten directamente los docentes a la Secretaria de Eduacaciòn. (se anexa CD) # 1
| FILA_64 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | SISTEMA GENERAL DE PARTICIAPCIONES HALLAZGO NRO 1 PROCESOS INVOLUCRADO NOMINA Y BIENESTAR Gestión de cobro de incapacidades de docentes, 2012,2013 y 2014 (A,D,F) | Debilidad en la gestion de cobro de los auxilios por incapacidades | De a cuerdo al resultado del informe de depuración, recopilar la documentación requerida para solicitar el reembolso de los recursos a la Fiduprevisora de las vigencias 2012, 2013 y 2014., de los auxilios por incapacidades que generaron REEMPLAZO; Toda vez que de acuerdo a la normatividad unicamente se cobran incapacidades cuando se reemplazan. | Documento | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 16 | 1 | Se depuro la información entregada a la Contarloria en la AUDITORIA RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES VIGENCIA 2014, ya que en esta se remitió el total de las incapacidades, sin tener encuanta que solo son objeto de recobro, aquellas incapacidades a las que se les haya nombrado reemplazado. (se anexa CD) #1
| FILA_65 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | SISTEMA GENERAL DE PARTICIAPCIONES HALLAZGO NRO 1 PROCESOS INVOLUCRADO NOMINA Y BIENESTAR Gestión de cobro de incapacidades de docentes, 2012,2013 y 2014 (A,D,F) | Falta de un procedimiento que indiquie que incapacidades se deben recobrar a la FIDUPREVISORA , según lo indicado en la cricular 003 de 01 de septiembre de 2009; falta de un responsable para realizar los tramites de recobro | Elaborar un procediemiento de acuerdo a lo estipulado en la circular 003 de 01 de septiembre de 2009, en el que se indique el como y el que, se recobrarà a la FIDUPREVISORA, y se asigne un responsable de los recobros. A si mismo que indique la periodicidad de los recobros, y como mecanismo de control los periodos en los cuales se debe realizar las conciliaciones de la informaciòn de las dIferentes fuentes. | Documento | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 8 | 1 | Se anexa un documento en el que se especifica el paso a paso para realizar los recobros, la persona responsable de recopilar la información y los tiempos establecidos para enviar la solicitud a la FIDUPREVISORA. (Folio #1)
| FILA_66 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | SISTEMA GENERAL DE PARTICIAPCIONES HALLAZGO NRO 1 PROCESOS INVOLUCRADO NOMINA Y BIENESTAR Gestión de cobro de incapacidades de docentes, 2012,2013 y 2014 (A,D,F) | Debilidad en el seguimiento control y monitoreo de las inacapacidades. | Establecer como Mecanismo de control y seguimiento realizar los recobros trimestrales de las incapacidades . | Documento | 4 | 4 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 1 | 4 | Se envio recobro el 6 de junio ya que el ultimo se había realizado en el mes de noviembre del año anterior , y no había suficientes recobros (minimo 30 solicitudes) que es lo sugerido por la FIDUPREVISORA (folio #3,4 y 5)
| FILA_67 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | SISTEMA GENERAL DE PARTICIAPCIONES HALLAZGO NRO 1 PROCESOS INVOLUCRADO NOMINA Y BIENESTAR Gestión de cobro de incapacidades de docentes, 2012,2013 y 2014 (A,D,F) | Debilidad en el seguimiento control y monitoreo de las inacapacidades. | Realizar un seguimiento mensual, donde se verifique que recobros se han hecho efectivos por parte de la FIDUPREVISORA, y volver a recobrar aquellos que no hayan pagado, previa subsanacion de observaciones si hay lugar a ellos. | Documento | 10 | 10 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 40 | 1 | De la solicitud enviada el 16 de diciembre realizaron devolución de 11 auxilios los cuales se están revisando para enviarlos nuevamente. (folio #6,7,8 y 9)
| FILA_68 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | SISTEMA GENERAL DE PARTICIAPCIONES HALLAZGO NRO 1 PROCESOS INVOLUCRADO NOMINA Y BIENESTAR Gestión de cobro de incapacidades de docentes, 2012,2013 y 2014 (A,D,F) | Debilidad en el seguimiento control y monitoreo de las inacapacidades. | Conciliar mensualmente la informacion reportada por COSMITET, los RECTORES , la recibida en BIENESTAR LABORAL, Y LA INFORMACION DE LAS NOVEDADSES DE INCAPACIDADES APLICADA EN LA NOMINA mensual; para determinar las partidas conciliatorias y realizar las acciones correctivas si hay lugar a ello. | Documento | 10 | 10 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 40 | 10 | Informe a Nomina (folio #10…26)
| FILA_69 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | SISTEMA GENERAL DE PARTICIAPCIONES HALLAZGO NRO 1 PROCESOS INVOLUCRADO NOMINA Y BIENESTAR Gestión de cobro de incapacidades de docentes, 2012,2013 y 2014 (A,D,F) | No se tiene una politica documentada y adoptada por la Secretaria de Educacion, que indique que NO se reemplaza Incapacidades menores o iguales a 30 dias. | Elaborar un acto administrativo en el que se formalice la polìtica, previo sustento juridico, donde se establezca " NO se realizaran reemplazos a las incapacidades menores o iguales a 30 dias y exponer los motivos por los cuales no se gestionarà el reemplazo." | Documento | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 8 | 0 | No es posible elaborar un acto administrativo por que se faltaría al derecho Constitucional a la Educacion, se consultó con jurídica.
1 | FILA_70 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | HALLAZGO NRO 2 PROCESOS INVOLUCRADOS NOMINA Y BIENESTAR Gestión de cobro de incapacidades de Administrativos 2012,2013 y 2014 (A,D,F) | Debilidad en los mecanismos de control de las incapacidades. No se tiene una herramienta (un archivo consolidado que contenga como minimo: un inventario de incapacidades, informacion clasificada por tipo de incapacidad, duración de la incapacidad,institución educativa, nombre del administratico entre otras variables). | Como Mecanismo de control: Crear una herramienta (base de datos que contega como minimo un inventario de incapacidades, : nombre del administrativo, documento de identidad, institucion educativa, duracion de la incapacidad, tipo de incapacidad, numero de incapacidades entre otras variables, para determinar cuales son objeto de recobro, y asignar un responsable del proceso. | Archivo | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 12 | 1 | Los rectores informan en su certificación de planta las incapacidades de los administrativas, base de datos que tiene la mismos campos de los docentes. ( CD) #1
| FILA_71 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 2 PROCESOS INVOLUCRADOS NOMINA Y BIENESTAR Gestión de cobro de incapacidades de Administrativos 2012,2013 y 2014 (A,D,F) | Debilidad en la gestion de cobro de los auxilios por incapacidades | De a cuerdo al resultado del informe de depuración, recopilar la documentación requerida para solicitar el reembolso de los recursos a las EPS del Regimen Contributivo vigencias 2012, 2013 y 2014. | Documento | 1 | 1 | 2016-04-01 | 2016-08-30 | 20 | 1 | Se ha venido trabajando con las EPS del régimen contributivo para que demuestren los reembolsos de las vigencias anteriores y tesorería departamental los pueda identificar y trasladarlos a la cuenta del SGP. (folio #28…32)
| FILA_72 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 2 PROCESOS INVOLUCRADOS NOMINA Y BIENESTAR Gestión de cobro de incapacidades de Administrativos 2012,2013 y 2014 (A,D,F) | Falta de un procedimiento que indiquie que incapacidades se deben recobrar a las EPS del regimen Contributivo. | Elaborar un procediemiento en el que se indique el como y el que, se recobrarà a la EPS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO, y se asigne un responsable de los recobros. A si mismo que indique la periodicidad de los recobros, y como mecanismo de control los periodos en los cuales se debe realizar las conciliaciones de la informaciòn de las deferentes fuentes | Documento | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 12 | 1 | Documento con el procesos de recobro para cada EPS. (Folio #1)
| FILA_73 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 2 PROCESOS INVOLUCRADOS NOMINA Y BIENESTAR Gestión de cobro de incapacidades de Administrativos 2012,2013 y 2014 (A,D,F) | Debilidad en el seguimiento control y monitoreo de las inacapacidades. | Establecer como Mecanismo de control y seguimiento realizar los recobros trimestrales de las incapacidades . | Documento | 4 | 4 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 12 | 4 | Se realizan Cada que se presenta una incapacidad des de 2 dias
| FILA_74 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 2 PROCESOS INVOLUCRADOS NOMINA Y BIENESTAR Gestión de cobro de incapacidades de Administrativos 2012,2013 y 2014 (A,D,F) | Debilidad en el seguimiento control y monitoreo de las inacapacidades. | Realizar un seguimiento mensual, donde se verifique que recobros se han hecho efectivos por parte de las EPS del REGIMEN CONTRIBUTIVO, y volver a recobrar aquellos que no hayan pagado, previa subsanacion de observaciones si hay lugar a ellos. | Documento | 9 | 9 | 2016-04-30 | 2016-12-31 | 36 | 9 | A traves de los diferentes portales WEB.
| FILA_75 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 2 PROCESOS INVOLUCRADOS NOMINA Y BIENESTAR Gestión de cobro de incapacidades de Administrativos 2012,2013 y 2014 (A,D,F) | Debilidad en el seguimiento control y monitoreo de las inacapacidades. | Conciliar mensualmente la informacion reportada por EPS DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO, los RECTORES , la recibida en BIENESTAR LABORAL, Y LA INFORMACION DE LAS NOVEDADES DE INCAPACIDADES APLICADAS EN LA NOMINA mensual; para determinar las partidas conciliatorias y realizar las acciones correctivas si hay lugar a ello. | Documento | 10 | 10 | 2016-04-30 | 2016-12-31 | 32 | 10 | Informe a nomina (folio #10…26)
| FILA_76 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | HALLAZGO NRSO 3 PROCESO INVOLUCRADOS BIENESTAR Y NOMINA Situación de Incapacidades (A,D,F) | Debilidad en la comunicación entre Directivos Docentes y Secretaria de Eduacaciòn en el reporte de las Incapacidades a nomina | Enviar circular a las instituciones educativas, donde el Rector informe mes a mes y en tiempo real los dias de incapacidad de los docentes y directivos docentes y enviar copia de la inacapacidad a bienestar. | Circular | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 8 | 1 | CIRCULAR 021 DE 2016 (folio #41…43)
| FILA_77 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRSO 3 PROCESO INVOLUCRADOS BIENESTAR Y NOMINA Situación de Incapacidades (A,D,F) | Falta de un procedimento formalmente establecido para el tramite y liquidacion de las incapacidades. | Elaborar un procediemiento de acuerdo a lo estipulado en la normatividad en el que se indique, como es el tramite y liquidacion de las incapacidades de los administrativos y docentes, indicando actividades y responsabilidades. | Documento | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 8 | 1 | Se anexa un documento en el que se especifica el paso a paso para realizar los recobros, la persona responsable de recopilar la información y los tiempos establecidos para enviar la solicitud a la FIDUPREVISORA. (Doc folio # 1)
| FILA_78 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRSO 3 PROCESO INVOLUCRADOS BIENESTAR Y NOMINA Situación de Incapacidades (A,D,F) |  | Realizar mesas de trabajo con la EPS del regimen contributivo en las cuales se concilie la información y se dejan actas de seguimiento. | actas | 10 | 10 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 52 | 10 | Actas
| FILA_79 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRSO 3 PROCESO INVOLUCRADOS BIENESTAR Y NOMINA Situación de Incapacidades (A,D,F) | Falta de Seguimiento control y monitoreo del personal por parte de la administraciòn. | Enviar circular a las instituciones educativas, donde el Rector mensualmente certifique la planta de personal tanto docentes como administrativos quienes laborararon en el mes inmediatamente anterior a la liquidacion de la nomina, lo anterior como mecanismo de control para pagar por nomina al personal que realmente laborò | Circular | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-03-30 | 4 | 1 | CIRCULAR 021 DE 2016(Doc folio # 41…43) | Mensualmente
| FILA_80 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRSO 3 PROCESO INVOLUCRADOS BIENESTAR Y NOMINA Situación de Incapacidades (A,D,F) | Falta de Seguimiento control y monitoreo del personal por parte de la administraciòn. | Como mecanismo de control, conciliar mensualmente la informacion reportada por los rectores contra la informacion recibida por COSMITET , respecto a las incapacidades. | Documento | 10 | 10 | 30/03/21016 | 2016-12-31 | 40 | 10 | Oficios Diarios donde remiten las incapacidades (folio #44…46 solo una muestra) estos se reciben diariamente
| FILA_81 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRSO 3 PROCESO INVOLUCRADOS BIENESTAR Y NOMINA Situación de Incapacidades (A,D,F) | Falta de Seguimiento control y monitoreo del personal por parte de la administraciòn. | Como mecanismo de control, conciliar mensualmente la informacion reportada por bienestar contra la informacion liquidada en nomina, respecto a las incapacidades. | Documento | 12 | 12 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 40 | 12 | Informe a Nomina (folio #10…26)
1 | FILA_82 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | HALLAZGO NRO 4 Proceso Involucrado Presupuesto Conciliación de transferencias AL FOMAG | Debilidad en la gestion, seguimiento y control de los recursos del FOMAG y FONPET. | Conciliar mensualmente los recursos del sistema general de participaciones ( SGP); es decir la informacion sobre aportes de ley que son transferidos al fondo de prestaciones sociales del magisterio FOMAG contra los recursos del Fondo de Prestaciones (FONPET) | Documento | 9 | 9 | 2016-04-01 | 2016-12-31 | 36 | 9 | Oficio 2016- EE 051924 del Ministerio de Educaciòn Nacional, OFICIO UAF 081 Secretaria de Eduacacion Armonizacion, Validación, Proyecciòn de matricula, Formular Plan de Accion, CDP Nomina CDP Proyectos (folio #48,49,50) ( CD) #2
1 | FILA_83 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | HALLAZGO NRO 7 PROCESO INVOLUCRADO PRESUPUESTO Rendimientos Financieros Calidad matricula (A,D) | Debilidad en las competencias de los funcionarios que administran el proceso de prespuesto. | Capacitar a los funcionarios involucrados en el proceso de presupuesto en la Guia Metodologica nro 8 del Ministrerio de Educacion; la cual da las pautas para la ejecucion de los recurdos del sistema General de Participaciones. | Documento | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-05-30 | 20 | 1 | ACTA 03-2016 ( Folio #51,52,53)
| FILA_84 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 7 PROCESO INVOLUCRADO PRESUPUESTO Rendimientos Financieros Calidad matricula (A,D) | Debilidad en los mecánismos de control interno, en la verificación de la destinación de los rubros. | Como mecanismo de control el Jefe de la Unidad Financiera y Adminsitrativa verifica dando el visto bueno en la destinacion de los recursos y su aprobacion ( CDP). | Documento | 5 | 5 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 40 | 5 | Formato CDP (54,55)
| FILA_85 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 7 PROCESO INVOLUCRADO PRESUPUESTO Rendimientos Financieros Calidad matricula (A,D) | Debilidad en las competencias de los funcionarios que administran el proceso de prespuesto | Para la incorporaciòn de los recursos objeto de rendimientos financieros del SGP; Se expide certificaciòn anual para ser incorporados en el presupuesto que debe ser presentado a la HONORABLE ASAMBLEA DEPARTAMENTAL; para su aprobaciòn. | Documento | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 44 | 0 | No se evidencian acciones según seguimiento enviado por la secretaria de educacion
1 | FILA_86 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | HALLAZGO NRO 8 PROCESOS INVOLUCRADOS RECURSO HUMANO ZONAS DE DIFICIL ACCESO Denuncia No 2014-76969-80174- D (A,D) | Falta de un procedimiento documentado que indique las actividades, responsables, recursos, requisitos para determinar y aprobar las Zonas de Dificil Accseso entre otras variables. | Levantar un procedimiento documentado que indique las actividades, responsables, recursos, requisitos para determinar y aprobar las Zonas de Dificil Accseso entre otras variables | Documento | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 8 | 1 | RESOLUCIÒN 10587-6 01/12/2015 ( CD) #2
| FILA_87 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 8 PROCESOS INVOLUCRADOS RECURSO HUMANO ZONAS DE DIFICIL ACCESO Denuncia No 2014-76969-80174- D (A,D) | Debilidad en los mecanismos de control y verficaciòn, para determinar si las Instituciones Educativas son calificadas como Zonas de Dificil Acceso | Como Mecanismo de Control ; crear una herramienta (base de datos con las Zonas de Dificil Acceso y que centros educativos pertenecen a ellos e indicar la resoluciòn donde se establezca como Zona de Dificl Acceso y requisitos que tengan acta de aprobaciòn del Centro Educativo como Zona de Dificil Acceso ) para lograr el monitoreo y control. | Documento | 1 | 1 | 2016-03-31 | 30/104/2016 | 36 | 1 | Se adjunta Base de Datos ( CD) #2
| FILA_88 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 8 PROCESOS INVOLUCRADOS RECURSO HUMANO ZONAS DE DIFICIL ACCESO Denuncia No 2014-76969-80174- D (A,D) |  | Solicitar a los rectores y alcaldes certificar anualmente las zonas de dificil acceso para actualizar las bases de datos | Documento | 1 | 1 | 2016-03-30 | 2016-04-30 | 8 | 1 | No se evidencian acciones según seguimiento enviado por la secretaria de educacion
1 | FILA_89 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | HALLAZGO NRO 11 PROCESO INVOLUCRADO PRESUPUESTO Comparación Presupuesto con Documento CONPES (A,D) | Debilidad en el monitoreo a los diferentes actos administrativos, que permiten incorporar los recursos al presupuesto de ingresos y gastos del SGP Educación, de acuerdo con las asignaciones del CONPES | Llevar un inventario de los documentos soportes de los giros de los recursos del SGP expedio por el Ministerio de Educacion. | Documento | 5 | 5 | 2016-03-03 | 2016-12-31 | 40 | 5 | Instructivo de PAC mes a mes ( 56…63)
| FILA_90 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 11 PROCESO INVOLUCRADO PRESUPUESTO Comparación Presupuesto con Documento CONPES (A,D) |  | Conciliar trimestralmente entre la informacion del presupuesto contra el inventario de los documentos soportes de ingresos del presupuesto enviado por el Ministerio de educacion. | Documento | 4 | 4 | 2016-03-03 | 2016-12-31 | 40 | 4 | Anexo 5 ( Folio #64)
1 | FILA_91 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | HALLAZGO NRO 12 PROCESO INVOLUCRADO PRESUPUESTO Afectación de recursos del balance (A,D) | Falta de control en la destinación de los diferentes rubros presupuestales | Como mecanismo de control para la vigencia 2016 se tendran por separado los recursos de la vigencia, y los recursos del balance en cuentas bancarias diferentes. | Documento | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 8 | 1 | Dentro del decreto de liquidación se encuentran estipulados como recursos de la vigencia código 042 y recursos d vigencias anteriores 2-042
| FILA_92 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 12 PROCESO INVOLUCRADO PRESUPUESTO Afectación de recursos del balance (A,D) | Falta de control en la destinación de los diferentes rubros presupuestales | Como mecanismo de control el Jefe de la Unidad Financiera y Adminsitrativa verifica dando el visto bueno en la destinacion de los recursos y su aprobacion ( CDP) | Documento | 20 | 20 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 36 | 0
| FILA_93 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 12 PROCESO INVOLUCRADO PRESUPUESTO Afectación de recursos del balance (A,D) | Debilidad en las competencias de los funcionarios que administran el proceso de prespuesto. | Capacitar a los funcionarios involucrados en el proceso de presupuesto en la Guia Metodologica nro 8 del Ministrerio de Educacion; la cual da las pautas para la ejecucion de los recursos del sistema General de Participaciones | Documento | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 43 | 1 | ACTA 03-2016 ( Folio #51,52,53)
1 | FILA_94 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | HALLAZGO NRO 13 PROCESOS INVOLUCRADOS PRESUPUESTO Y TESORERIA DEL DEPARTAMENTO Diferencia de Recursos del Balance (A,D) | Falta de control , seguimiento y monitoreo a los diferentes rubros presupuestales. | Elaborar la conciliaciòn entre tesorerìa y presupuesto, respecto de los recursos del balance del SGP; al finalizar la vigencia y de acuerdo al cierre financiero y determinar las diferencias si hay lugar a ellas. | Oficio | 10 | 10 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 40 | 10 | Certificado de conciliación ( Folio #65)
| FILA_95 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 13 PROCESOS INVOLUCRADOS PRESUPUESTO Y TESORERIA DEL DEPARTAMENTO Diferencia de Recursos del Balance (A,D) | Rotación del personal de presupuesto , sin que reciban una adecuada inducción del puesto. | Fortalecer las competencias realizando Induccionesy reinducciones del puesto de trabajo a cada uno de los integrantes de proceso de presupuesto | Oficio | 2 | 2 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 40 | 0 | La reinducción se relaizarà en el segundo semestre del año 2016 en el mes de agosto
1 | FILA_96 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | HALLAZGO NRO 14 PROCESO INVOLUCRADOS CONTRATACION, HOJAS DE VIDA, ZONAS DE DIFICIL ACCESO Archivo Documental (A, OI) | Debilidad en la gestion administrativa, falta de un responsable de un archivo | Realizar un inventario de los contratos ejecutados en las vigencias 2012,2013,2014 y 2015, revisar que la documentación este completa y hacer entrega a la secretaría Juridica del Departamento. | Documento | 1 | 1 | 2016-02-01 | 2016-05-30 | 20 | 1 | OFICIO UAF –C-0109 ( Folio #66…83)
| FILA_97 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 14 PROCESO INVOLUCRADOS CONTRATACION, HOJAS DE VIDA, ZONAS DE DIFICIL ACCESO Archivo Documental (A, OI) | Debilidad en la gestion administrativa, falta de un responsable de un archivo | Garantizar la entrega de la informaciòn contractual por parte de la SED a la secretarìa Juridica. Ordenando a los supervisores de los contratos la entrega de la documentacion a la secretarìa juridica. | oficio | 10 | 10 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 40 | 10 | OFICIO UAF-083 ( Folio #84,85)
| FILA_98 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 14 PROCESO INVOLUCRADOS CONTRATACION, HOJAS DE VIDA, ZONAS DE DIFICIL ACCESO Archivo Documental (A, OI) | Debilidad en lo mecanismos de control monitoreo y seguimiento en los temas de archivo | Solicitar 3 capacitaciónes sobre la Ley General de Archivo, para los tècnicos operativos de la SED. Elaborar un procedimiento donde se especifiquen las actividades y responsabilidades que se deben llevar a cabo en el tema de archivo. | oficio | 3 | 3 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 48 | 0 | No se han realizado capacitaciones en este semestre, están programadas para el próximo semestre
| FILA_99 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 14 PROCESO INVOLUCRADOS CONTRATACION, HOJAS DE VIDA, ZONAS DE DIFICIL ACCESO Archivo Documental (A, OI) | Debilidad en lo mecanismos de control monitoreo y seguimiento en los temas de archivo | Designar responsable para el manejo y custodia de los archivos. | oficio | 1 | 1 | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 8 | 1 | La auxiliar administrativa MARIA DEL PILAR OSORIO ESCOBAR, tiene dentro de sus funciones asignado la custodia del archivo
| FILA_100 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 14 PROCESO INVOLUCRADOS CONTRATACION, HOJAS DE VIDA, ZONAS DE DIFICIL ACCESO Archivo Documental (A, OI) | Debilidad en lo mecanismos de control monitoreo y seguimiento en los temas de archivo | Ordenar las hojas de vida de acuerdo a la ley de archivo | Archivo | todas las HV | 1 | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 40 | 1 | Se realizó la gestión para un judicante para mejorar los procesos
| FILA_101 | 1 SI | ND | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | HALLAZGO NRO 14 PROCESO INVOLUCRADOS CONTRATACION, HOJAS DE VIDA, ZONAS DE DIFICIL ACCESO Archivo Documental (A, OI) | Debilidad en lo mecanismos de control monitoreo y seguimiento en los temas de archivo | Ordenar las carpetas de la zonas de dificil acceso de acuerdo a lo estipulado en la ley de archivo, de los años 2014 y 2015, | Archivo | 12 | 12 | 2016-03-01 | 2016-06-30 | 16 | 0 | Carpetas ordenadas
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN

## Hoja1
INVENTARIO DE PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | [6 empty] | SECRETARIAS INVOLUCRADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA NRO 1 | VIGENCIA AUDITADA | PERIODO DE EJECUCION DEL PLAN | FECHA DEL INFORME DE AUDITORIA | MODALIDAD DE LA AUDITORIA | FECHA DE SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | PLAN DE MEJORAMIENTO NRO | DIRECTAMENTE | INDIRECTAMENTE | PORCENTAJE DE AVANCE
1 | 2012 | 2014 |  |  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO # 1-2013 | EDUCACION |  | 100% | CUMPLIMIENTO TOTAL DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO | 6 | 37.5%
2 | 2012 | 2014 | 2013-12-26 |  | 2014-08-14 | PLAN DE MEJORAMIENTO # 1-2014 POLITICAS PUBLICAS EDUCACION | SECRETARIA DE EDUCACION |  | 100% | CUMPLIMIENTO PARCIAL DE LOS PLANES DE MEJROAMIENTO; Y YA VENCIDO EL TIEMPO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES EN LA VIGENCIA 2014 Y 2015 | 9 | 56.25%
[5 empty] | 2014-08-29 | PLAN DE MEJORAMIENTO NRO 2-2014 ( REGALIAS) | SECRETARIAS INVOLUCRADAS PLANEACION. VIVIENDA INFRAESTRUCTURA, INFICALDAS. | CERRADO CONTRALORIA VIGENCIA 2016 EN AUDITORIA EFECTUADA A REGALIAS | 88% | CUMPLIMIENTO PARCIAL DEL PLAN DE MEJORAMIENTO; PERO SIN VENCER EL TERMINO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES, VENCE EN LA VIGENCIA 2016 | 1 | 6.25%
[5 empty] | 2014-08-26 | PLAN DE MEJORAMIENTO NRO 3-2014 POLITICAS PUBLICAS | LAN DE MEJORAMIENTO NRO 3-2014 SECRETARIA INVOLUCRADA DESAROLLO E INTEGRACION SOCIAL Y DEPORTE |  | 100% |  |  | 100%
[5 empty] | 2015-12-22 | PLAN DE MEJORAMIENTO NRO 1-2015 LEY 550 |  |  | 100% |  | TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO | PORCENTAJE DE AVANCE
[5 empty] | 2016-01-13 | N DE MEJORAMIENTO NRO 1-2016 AUDITORIA DE REGALIAS |  |  | 79% | PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO | 6 | 100% | 100
[5 empty] | 2016-02-18 | PLAN DE MEJORAMIENTO NRO 2-2016 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES |  |  | 78% | ENTRE EL 70 Y 80% | 3 | ENTRE EL 88% Y 94%
[5 empty] | 2016-12-14 | N DE MEJORAMIENTO NRO 3-2016 AUDITORIA DE REGALIAS |  |  | 75% |  | 2 | ENTRE EL 47 Y 54%
[5 empty] | 2016-12-20 | PLAN DE MEJORAMIENTO NR 4-2016 PAE EDUCACION GOBERNACIÓN DE CALDAS: Observación Administrativa Convenio Interadministrativo - Bolsa Común Departamento de Caldas: |  |  | 100% |  | 5 | ENTRE EL 73% Y 79%
94%
88%
75%
73%
47%
100%
54%
EN TERMINO